## Sheet2
图书馆给管理系统开发计划甘特图
| 时间 | 第九周 |  |  | 第十周 |  | 第十一周 |  | 第十二周 | 第十三周 | 第十四周 |  | 第十五周 |  | 第十六周
内容
方案确认 |  | 方案确认
方案提交 |  | 方案提交
方案确认 |  | 方案确认
前期准备 |  | 前期准备
任务分配 |  | 任务分配
产品需求 |  |  | 产品需求
文档编写 |  | 文档编写
可行性报告 |  | 可行性报告
需求分析 |  | 需求分析
开发计划 |  |  | 开发计划
文档审查 |  |  |  | 文档审查
基本设计 |  |  |  | 基本设计
文档审查 | [5 empty] | 文档审查
系统设计 | [5 empty] | 系统设计
文档审查 | [6 empty] | 文档审查
数据设计 | [6 empty] | 数据设计
文档审查 | [7 empty] | 文档审查
测试计划 | [6 empty] | 测试计划
用户手册 | [14 empty] | 用户手册
项目总结 | [14 empty] | 项目总结
开发执行 |  |  |  | 开发执行
界面设计 |  |  |  | 界面设计
界面审查 | [6 empty] | 界面审查
数据库设计 | [6 empty] | 数据库设计
数据库审查 | [8 empty] | 数据库审查
后台编码 | [8 empty] | 后台编码
编码审查 | [11 empty] | 编码审查
总体审查 | [12 empty] | 总体审查
版本更新 | [13 empty] | 版本更新
功能编码 | [13 empty] | 功能编码
功能审查 | [14 empty] | 功能审查
总体审查 | [14 empty] | 总体审查
项目提交 | [15 empty] | 项目提交

## Sheet1
图书馆给管理系统开发计划甘特图
| 时间 | 第九周 |  |  | 第十周 |  | 第十一周 | 第十二周 | 第十三周 | 第十四周 |  | 第十五周 |  | 第十六周
内容
方案确认 |  | 方案确认
方案提交 |  | 方案提交
方案确认 |  | 方案确认
前期准备 |  | 前期准备
任务分配 |  | 任务分配
产品需求 |  |  | 产品需求
文档编写 |  | 文档编写
文档审查 |  |  |  | 文档审查
开发执行 |  |  |  | 开发执行
文档编写 |  |  |  | 文档编写
文档审查 | [5 empty] | 文档审查 | 文档审查 | 文档审查 |  |  |  | 文档审查 |  | 文档审查
界面设计 |  |  |  | 界面设计
界面审查
数据库设计 | [6 empty] | 界面审查
数据库审查 | [7 empty] | 审查
后台编码 | [7 empty] | 后台编码
编码审查 | [10 empty] | 编码审查
总体审查 | [11 empty] | 总体审查
版本更新 | [12 empty] | 版本更新
功能编码 | [12 empty] | 功能编码
功能审查 | [13 empty] | 功能审查
总体审查 | [13 empty] | 总体审查
项目提交 | [14 empty] | 项目提交